Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МАОУ СОШ №2)

Социальный проект

Тема: Яблоневый сад памяти

Автор работы:

Киселева Елизавета Андреевна, 7Б класс

Руководитель:

Кугаевская Виктория Ивановна,

учитель физической культуры

г. Тобольск, 2025

Введение

Цель проекта: в память о детях войны заложить и вырастить яблоневый сад на территории бывшей Верхнефилатовской средние школы.

Задачи проекта:

1. Содействовать формированию у молодого поколения чувства патриотизма, повышению интереса к событию Великой Отечественной Войны и отечественной истории.

2. Прикоснуться к историческому прошлому микрорайона, его настоящему и будущему.

3. Изучить экологию и биологию яблоневых деревьев.

4. Отработать технологию посадки плодовых деревьев и ухода за ними.

5. Высадить саженцы районированных сортов.

Актуальность: Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач системы образование, ведь детство и юность - самая благоприятная пора для привития священного чувства любви к Родине и ее прошлому, воспитания уважительного отношения к старшему поколению.

«Яблоневый Сад Победы» - это эколого-патриотический проект посвященный 80-летию Великой Победы, и направленный на формирование патриотического и экологического воспитания и просвещения школьников.

Идея проекта: закладка яблоневого сада, возрождение памяти о детях войны.

Основные ожидаемые результаты:

1. Расширение кругозора учащихся, пополнение знаний о Великой Отечественной войне и её героях

2. Развитие у учащихся элементарных практических навыков по способам

выращивания растений

3. Воспитание положительного отношения к труду, любви ко всему живому, к природе

4. Благоустройство территории микрорайона

5. Выращивание здорового, ухоженного яблоневого сада.

В августе 1942 года к живописному сузгунскому берегу Тобольска причалил пароход. И с него начали выводить изможденных, запуганных ребятишек.  Некоторые старались идти сами, некоторых выводили, а многих выносили на одеялах, идти они не могли. Было их чуть более 100 человек, вмести с ними воспитатели. Это были дети-сироты, вывезенные из блокадного Ленинграда. Со слезами на глазах их встречали жители поселка Верхнефилатово, каждый нёс, что мог. Через много лет Н. Лавринова вспоминала «В Верхнефилатово нас встретило много народу с пирогами, шаньгами и другими вкусными вещами. К детям с первых минут было проявлено столько тепла и сочувствия, что трудно передать словами. Прошло столько лет, но доброе отношение сибиряков к нам, ленинградским детям, не забыть никогда».

Из детей-сирот был образован Ленинградский детский дом № 46 Омской области, Тобольского района, Верхнефилатовского сельского совета. Он был открыт в августе 1942 года и располагался частично в Верхнефилатовской средней школе и в здании интерната

Дети по характеру были очень разные, почти все потеряли близких, у многих на глазах погибли братья, сестры, матери. А один мальчик потерял обе ноги во время бомбежки. Сколько потребовалось времени, терпения, душевной теплоты, чтобы отогреть сердца этих ребятишек. Именно такими и были воспитатели и учителя детского дома и школы. История сохранила нам имена этих скромных тружеников:

Директор детского дома – Олишкевич Евгений Михайлович

Заведующая учебной частью – Ходикель Евгения Павловна

Воспитатели – Вихорева А.И., Рафолович Е.В., Пюльсю Ф.А, Слободенюк Ю.А.,

Навильникова М.А.

Старые письма, фотографии, вырезки… Смотришь на этих людей и думаешь, ни наград, ни почестей они не заработали. Но они отогрели и сохранили самое ценное, что есть на земле – детей.

В июле 1945 года согласно приказу № 8 по школе 74 воспитанника детского дома в связи с реэвакуацией выбыли в город Ленинград вместе с воспитателями. Но связь с ними не прервалась. Воспитанники детского дома приезжали в Тобольск в 60 годы, сохранилось архивное фото, где воспитанники (сестра Платоновы) встречаются с воспитателем Гриценко Елизаветой Ивановной. Так же воспитанники детского дома присутствовали на юбилее школы в 1996 году (тогда школе исполнилось 120 лет)

Воспитанники детского дома оставили о себе очень хорошие воспоминания, заложив на территории школы яблоневый сад.  Долгие годы он радовал  учащихся школы и жителей поселка весной пенным цветением, летом яркой зеленью, осенью богатым урожаем. Сад всегда был гордостью школы. Но после того, как в 2000 году школа переехала в новое здание сад утратил свою былую красоту, а со временем и вовсе был вырублен. Красота сада осталось только на фотографиях (рис.5) Моя бабушка, Чернова Надежда Васильевна, сначала сама закончила В-Филатовскую школу, затем долгие годы работала там учителем истории, была заместителям директора, а затем и директором школы. Однажды я рассматривала её фотоальбом и увидела там много фотографий на фоне цветущих яблонь. Это были и ученики, и учителя и ветераны с орденами и маленькие дети.  Бабушка рассказала мне история сада. И мы пришли к мысли, что историю ведь можно и возродить! Ведь возвратив яблоневый сад, мы возродим память о детях, чьё детство украла война. Четыре миллиона детей погибло под обломками зданий, на переправах, в разбомбленных эшелонах, умерло от голода и болезней.  Дети на войне – это самые горькие и страшные её страницы.

Яблоневый сад, посаженный Ленинградскими сиротами – неотъемлемая часть истории микрорайона. Данный проект позволит учащимся, педагогам,

родителям прикоснуться к историческому прошлому микрорайону, его настоящему и будущему. Работа в этом проекте даст возможность сформировать и проявить патриотические качества, активную жизненную позицию.

Цель проекта: в память о детях войны заложить и вырастить яблоневый сад на территории бывшей Верхнефилатовской средние школы

Задачи:

1. Содействовать формированию у молодого поколения чувства патриотизма, повышению интереса к событию Великой Отечественной Войны и отечественной истории

2. Прикоснуться к историческому прошлому микрорайону, его настоящему и будущему

3. Изучить экологию и биологию яблоневых деревьев

4. Отработать технологию посадки плодовых деревьев и ухода за ними

5. Высадить саженцы районированных сортов

Идея проекта: закладка яблоневого сада, возрождение памяти о детях войны.

Мы предполагаем возле каждого дерево установить таблички с именами воспитателей и воспитанников детского дома. Несмотря на то, что сведение о детях очень скупы, нам удалось установить следующие фамилии воспитанников детского дома:

- Сысоева Надежда Александровна, 19.08.1933 г.р.

- Орлова Валентина Николаевна, 25.10.1932 г.р.

- Савченко Валентина Николаевна, 1934 г.р.

- Лотов Александр Андреевич, 06.05.1932 г.р.

- Овсянникова Тамара Афанасьевна, 25.11.1933 г.р.

- Никифорова Галина Николаевна, 1938 г.р.

Кроме этого обнаружен список воспитанников детского дома, отправленных в кино 17.12.1944 г. На фильм «Ураган»

Основные ожидаемые результаты:

1. Расширение кругозора учащихся, пополнение знаний о Великой Отечественной

войне и её героях

2. Развитие у учащихся элементарных практических навыков по способам выращивания растений

3. Воспитание положительного отношения к труду, любви ко всему живому, к природе

4. Благоустройство территории микрорайона

5. Выращивание здорового, ухоженного яблоневого сада.

Основные этапы проекта, механизм реализации:

1 этап (2023 г.): сбор и систематизация информации о детском доме, детях-сиротах и воспитателях, работа с архивными документами

2 этап (2024 г.): знакомство с технологией посадки плодовых деревьев и ухода за ними.  Выяснение качеств почвы. Консультация со специалистами и опытными садоводами.

3 этап (2025-2026 гг.): подготовка участка для яблоневого сада. Уборка мусора. Подготовка посадочных ям. Высаживание саженцев в грунт и последующий уход за ними.

4 этап (бессрочный): уход за яблоневым садом

Целевая группа проекта: коллектив учащихся и родителей 6Б класса и педагоги данной группы, ветераны педагогического труда бывшей школы №3, инициативная группа жителей.

План по реализации проекта:

| № | Дело | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и систематизация информации о детском доме, детях-сиротах и воспитателях, работа с архивными документами | 2023 | Авторы проекта | Выполнено |
| 2 | Создание инициативной группы по планированию, подготовке и реализации проекта. | Ноябрь, 2024 | Авторы проекта | Выполнено |
| 3 | Составление сметы проекта | Декабрь, 2024 | Авторы проекта, инициативная группа | Выполнено |
| 4 | Проведение серии классных часов, тематических встреч с жителями мкр. Иртышский по истории Великой Отечественной войны, истории Ленинградского детского дома № 46 | Декабрь, 2024 Январь-май, 2025 | Авторы проекта, Чернова Н.В., ветеран педагогического труда, учитель истории, бывший директор МАОУ ООШ №3 | В процессе выполнения |
| 5 | Переговоры с администрацией, депутатом микрорайона по отведению участка земли под сад. Выяснение качеств почвы. Консультация с опытным местным садоводом Федотовой Н.П. | Январь – февраль 2025 | Инициативная группа | В процессе выполнения |
| 6 | Знакомство с технологией посадки плодовых деревьев и ухода за ними. Консультации с учителем биологии Мажулы О.А. | Март 2025 | Авторы проекта |  |
| 7 | Подготовка участка для яблоневого сада: уборка мусора, выравнивание и прикатка почвы | Апрель 2025 | Учащиеся, родители, педагоги МАОУ СОШ №2 |  |
| 8 | Закупка саженцев, выращивание из семян дичков. | Май 2025 | Инициативная группа |  |
| 9 | Подготовка посадочных ям. Высаживание саженцев и дичков в грунт и последующий уход за ними. | Май 2025 | Учащиеся, родители, педагоги МАОУ СОШ №2 |  |
| 10 | Уход за садом | Постоянно | Инициативная группа |  |

В ноябре 2024 года мы создали инициативную группу, в которую вошли:

Чернова Надежда Васильевна, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, последний директор МАОУ ООШ №3. Полушина Валентина Юрьевна, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, учитель физики МАОУ ООШ №3. Зольникова Валентина Михайловна – член совета Ветеранов. Лукина Ирина Александровна – директор МАОУ СОШ №2, Кугаевская Виктория Ивановна – учитель физической культуры, классный руководитель 6Б класса (работала учителям физической культуры в МАОУ ООШ №3 с 1995 года до её реорганизации). Я, Киселёва Елизавета Андреевна, ученица 7Б класса. Инициативная группа   обсудила вопрос о воссоздании яблоневого сада. Где посадить, на прежнем месте или на новом? Где взять саженцы? На какие деньги купить? Вот такие вопросы встали перед нами. Чтобы ответить на все эти вопросы, нам нужно было собрать и проанализировать довольно пестрый и разнообразный спектр информации по нашей проблеме. Мы провели опрос.  В социологическом опросе приняли участие 120 респондентов, из них 14% работников школы, учащихся- 56%, 30%

родителей.

98 % опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна, мы согласны, чтобы сад был восстановлен» и большинство опрошенных, согласны с нами и готовы оказать посильную помощь.

Нами были проведены серии классных часов в 6-9 кл, тематических встреч с жителями мкр. Иртышский по истории Великой Отечественной войны, истории Ленинградского детского дома № 46

Теперь перед нами стал другой вопрос – очень важный, где и на какие деньги приобрести саженцы. Была составлена смета проекта (Приложение 1)

Мы думаем, что нам помогут администрация школы, родительский комитет, Совет Ветеранов, предприниматели и администрация мкр. Иртышский.

Для того чтобы правильно спроектировать яблоневый  сад необходимо тщательно изучить условия, в которых он будет создан. Именно с этого мы и

10

начали.  От того насколько правильно будут подобраны сорта яблонь, относительно условий местности, на которой формируется ландшафт, зависит конечный результат.

Под руководством учителя биологии  мы выяснили, что климат Тобольска — континентальный, для него характерны суровая, продолжительная зима, короткие переходные периоды, сравнительно теплое и влажное лето, резкие перепады температур, особенно в межсезонье; случаются колебания температур даже в течение суток. В начале ноября устанавливается устойчивый снежный покров и приходит зима. Она продолжается пять месяцев, а закончится только в начале апреля.

Мы выяснили, что для данной местности подойдут сорта яблонь Белый налив, Антоновка необыкновенная, Северный синап, Орловский синап, Вишнеплотная декоративная, Зелёный букет декоративная и другие.

Риски реализации проекта:

Экономические риски – отсутствие у школы необходимых средств для приобретения посадочного материала.

Социальные риски – недостаточная готовность органов власти, представителей бизнеса, местного сообщества к партнерскому взаимодействию со школой в рамках проекта.

Заключение

Что изменится   в результате осуществления проекта.

1.Появиться   сад, куда смогут приходить дети, родители, жители мкр. Иртышский.

«Яблоневый сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках.

2.Посаженные деревья – самая лучшая память. Будут сменяться поколения, а деревья будут продолжать расти, радуя своим зелёным нарядом.

3. Изменится эстетическое оформление территории микрорайона, которое поможет преобразовать её в отличное обучающее и развивающее пространство.

Победный май 1945 года ассоциируется с огромным чувством всенародной радости, гордости и счастья, с ароматом цветущих яблонь, которые, казалось бы, сама природа подарила народу-победителю как символ возрождения и всенародного праздника.

Яблоневый цвет — это символ весны, возрождения, начала новой жизни, что как нельзя лучше передает общенародную радость различных поколений в связи с Днем Великой Победы. Образ цветущего яблоневого сада отражает плодородие, благосостояние, динамичное развитие, успех и процветание нашей страны.

Список литературы

- https://vk.com/id207941691

- https://pakflora.ru/yabloni-dlya-tyumenskogo-regiona/

- Копии архивных документов, предоставленных Черновой Н.В. (ветеран педагогического труда, директор бывшей МАОУ ООШ №3)